## UCD
Sampling schedule for the dormant season in the San Joaquin Valley
We need one QC per sample run (13 runs per storm event)
S=Spike, B=Blank, D=Duplicate
| Storm #1 (2/13/03) | Team A |  |  |  |  | Team B
| Actual sampling times | 3-7 | 11-15 | 15-19 | 19-23 | 3-7 | 11-15 | 15-19 | 19-23 | 3-7 | 15-19 | 3-7 | 15-19 | 3-7
|  | 2003-02-13 |  |  |  | 2003-02-14 |  |  |  | 2003-02-15 |  | 2003-02-16 |  | 2003-02-17
|  | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sun | Sun | Mon
|  | Day 1 |  |  |  | Day2 |  |  |  | Day3 |  | Day 4 |  | Day 5
| Hours | 0-4 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 24-28 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 48-52 | 60-64 | 72-76 | 84 | 96
11 | Stanislaus @ Jacob Meyers Rec | bar: 2003-02-13 Thu to 2003-02-13 Thu; 2003-02-13 Thu to 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
10 | Stanislaus @ Orange Blossom | bar: 2003-02-13 Thu to 2003-02-13 Thu; 2003-02-13 Thu to 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
9 | Tuolunme @ Santa Fe | bar: 2003-02-13 Thu to 2003-02-13 Thu; 2003-02-13 Thu to 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
8 | Dry Creek @ Gallo Bridge | bar: 2003-02-13 Thu to 2003-02-13 Thu; 2003-02-13 Thu to 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
4 | Del Puerto Creek @ Vineyard Rd | bar: 2003-02-13 Thu to 2003-02-13 Thu; 2003-02-13 Thu to 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
1 | Merced @ River Rd | bar: 2003-02-13 Thu; 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
2 | Orestimba Creek @ River Rd | bar: 2003-02-13 Thu; 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
3 | San Joaquin @ Crows Landing Bridge | bar: 2003-02-13 Thu; 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
5 | Tuolumne @ Shiloh Rd | bar: 2003-02-13 Thu; 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
6 | San Joaquin @ near Vernalis | bar: 2003-02-13 Thu; 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri; 2003-02-15 Sat to 2003-02-15 Sat
7 | Stanislaus @ Caswel Park | bar: 2003-02-13 Thu; 2003-02-14 Fri; 2003-02-14 Fri
Trigger was 0.2". Teams went out after it rained 0.23" around midnight and started sampling at 3am. Over all it rained 0.33" in 8 hours.
Storm #2 (2/16/03)
| Actual sampling times | 7-11 | 15-19 | 19-23 | 23-3 | 7-11 | 15-19 | 19-23 | 23-3 | 7-11 | 19-23 | 7-11 | 19-23 | 7-11
|  | 2003-02-16 |  |  |  | 2003-02-17 |  |  |  | 2003-02-18 |  | 2003-02-19 |  | 2003-02-20
|  | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Wed | Wed | Thu
|  | Day 1 |  |  |  | Day 2 |  |  |  | Day 3 |  | Day 4 |  | Day 5
| Hours | 0-4 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 24-28 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 48-52 | 60-64 | 72-76 | 84 | 96
11 | Stanislaus @ Jacob Meyers Rec | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon
10 | Stanislaus @ Orange Blossom | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon
9 | Tuolunme @ Santa Fe | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon
8 | Dry Creek @ Gallo Bridge | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon
4 | Del Puerto Creek @ Vineyard Rd | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon
1 | Merced @ River Rd | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon
2 | Orestimba Creek @ River Rd | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon
3 | San Joaquin @ Crows Landing Bridge | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon
5 | Tuolumne @ Shiloh Rd | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon
6 | San Joaquin @ near Vernalis | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue
7 | Stanislaus @ Caswel Park | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon
Trigger was 0.2". Teams went out after 0.23" rain around 4am and started sampling at 7am. Over all it rained 0.23" in 4 hours.
Storm #3
| Actual sampling times | 10-14 | 18-22 | 22-2 | 2-6 | 10-14 | 18-22 | 22-2 | 2-6 | 10-14 | 18-22 | 10-14 | 18-22 | 10-14
|  | Sat |  | Sun |  |  |  | Mon |  |  |  | Tue |  | Wed
|  | 2003-03-15 |  | 2003-03-16 |  |  |  | 2003-03-17 |  |  |  | 2003-03-18 |  | 2003-03-19
|  | Day 1 |  |  | Day 2 |  |  | Day 3 |  |  | Day 4 |  |  | Day 5
| Hours | 0-4 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 24-28 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 48-52 | 60-64 | 72-76 | 84 | 96
11 | Stanislaus @ Jacob Meyers Rec | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon to 2003-02-18 Tue
10 | Stanislaus @ Orange Blossom | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon to 2003-02-18 Tue
9 | Tuolunme @ Santa Fe | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon to 2003-02-18 Tue
8 | Dry Creek @ Gallo Bridge | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon to 2003-02-18 Tue
4 | Del Puerto Creek @ Vineyard Rd | bar: 2003-02-16 Sun to 2003-02-16 Sun; 2003-02-16 Sun to 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon to 2003-02-18 Tue
1 | Merced @ River Rd | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue to 2003-02-19 Wed
2 | Orestimba Creek @ River Rd | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue to 2003-02-19 Wed
3 | San Joaquin @ Crows Landing Bridge | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue to 2003-02-20 Thu
5 | Tuolumne @ Shiloh Rd | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue to 2003-02-19 Wed
6 | San Joaquin @ near Vernalis | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue to 2003-02-20 Thu
7 | Stanislaus @ Caswel Park | bar: 2003-02-16 Sun; 2003-02-17 Mon; 2003-02-17 Mon; 2003-02-18 Tue to 2003-02-19 Wed
Trigger time: when precipitation is equal or bigger than .25" and it is still raining with a stron system on the way.
Sampling starts 3 hours after trigger.